## スケジュール表
スケジュール表
|  | 土地関係（貸付、土地整備に関する手続） | 施設整備費関係（都補助金、福祉医療機構借入金） | 建設工事関係（建物関係、備品関係） | 区市町村関係 住民関係 | 運営関係 | 資金収支確認
[7 empty] | 収入 | 支出 | 差額
令和６年度 | 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
令和７年度 | 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
令和８年度 | 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
令和９年度 | 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
令和１０年度 | 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
令和１１年度 | 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

## スケジュール表 (作成例)
スケジュール表
|  | 土地関係（貸付、土地整備に関する手続） | 施設整備費関係（都補助金、福祉医療機構借入金） | 建設工事関係（建物関係、備品関係） | 区市町村関係 住民関係 | 運営関係 | 資金収支確認
[7 empty] | 収入 |  | 支出 |  | 差額
令和５年度 | 4月
5月
| 6月 |  |  | 設計開始
| 7月 |  | 福祉医療機構借入準備
8月
| 9月 |  |  |  | 住民説明会
10月
11月
12月
1月
2月
| 3月 |  |  | 建築確認申請
令和６年度 | 4月 | 貸付契約締結 | 都補助協議
5月
| 6月 |  |  | 建築確認済証交付
| 7月 |  | 福祉医療機構借入申込 | 入札・契約 | 住民説明会（工事内容）
| 8月 |  |  | 着工
9月
| 10月 |  | 交付申請（１年目）
11月
12月
1月
2月
| 3月 |  | 実績報告（１年度）
令和７年度 | 4月 | [5 empty] | 補助金入金
| 5月 |  |  | 備品（補助対象外）等入札 |  |  |  | 〇〇円 | 工事費支払
| 6月 |  |  | 備品（補助対象外）等契約 | [5 empty] | 〇〇円 |  | 〇〇円
7月
| 8月 |  | 交付申請（２年目）
9月
| 10月 |  |  | 竣工/建築・消防等検査
| 11月 |  |  | 備品納入
12月
| 1月 |  | 実績報告（２年目） |  |  | 指定申請等
| 2月 |  |  |  |  | 職員雇用、研修
| 3月 |  |  |  |  | 開設
令和８年度 | 4月 | [5 empty] | 補助金入金
| 5月 | [6 empty] | 〇〇円 | 建設費支払
| 6月 | [8 empty] | 〇〇円 | 〇〇〇円
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
・いつの時点で「寄附金」・「財団等からの借入金」・「補助金」等がどのくらい入金するか。また、いつの時点で、「施設建設費」等の支払いが生じるか、等資金の流れを全体的に把握する。
このスケジュール表は、施設を創設する場合を想定してつくられた作成例です。
実際の作成にあたっては、工期などの個別状況を踏まえ、できるだけ詳細に記入してください。
・設置届、事業者指定申請等の事務
・職員雇用、研修等
・利用者決定、契約等
・事業によっては、運営費に対する補助協議
作成例